## Sheet1
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TODO LIST
|  | 타이머 적용 | GameInstance를 통해 캐릭터 스폰 | X GameInstance를 통해 캐릭터 스폰 | HP 동기화 캐릭터 상태 동기화 | Extra HP 동기화 캐릭터 상태 동기화 | 아이템 적용 충돌처리 피 깎기
2024-04-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
X | 로비 작업 중 | X | 로비서버에서 매치메이킹 이후 게임서버로 이동 캐릭터 애니메이션 동기화 작업 | 체력 동기화 적용 및 확인 | 캐릭터 중복 선택 방지 | 체력 동기화 적용 및 확인
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
체력 동기화 버그 수정 | 체력 동기화 버그 수정 | X | Client Mgr 추가 리펙토링 진행 리펙토링으로 체력 동기화 버그 수정 | 캐릭터 애니메이션 동기화 | 캐릭터 중복 선택 방지 캐릭터 애니메이션 동기화 | 생성 class 동기화
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
생성 class 동기화 무기 생성 |  | 동기화 버그 수정용 클라 고치기 | 근접 동기화 동기화 버그 수정용 클라 고치기 | 원거리 동기화 | 타일 드랍 아이템 생성 킬 카운트
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
쉴드 동기화 | 클라 서버 공용파일 분할 | 클라 서버 공용파일 분할 애니메이션 동기화 | 시험공부 | X | 근/원거리 동기화 | 타일 드랍 아이템 생성 킬 카운트
29 | 30 | 2024-05-01 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19