## 메인
2023 졸업작품 대비 3학년 2학기 계획서
최종 수정일 | 2023 08 27
변경사항
9월, 10월에 대한 계획 작성

## 9월
9 월
주요 목표
1. 추석 전(9월 중후반)까지 캐릭터에 대한 프로토 타입 준비 및 이후 받은 캐릭터 메시 및 애니메이션과 연결해보기. 2. 캐릭터 프로토타입 C++로 옮기기 3. 맵 생성 구조 기술 배우기
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 상세계획
1주차 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1주차 | 1. 캐릭터 대시(게이지 시스템까지) 및 기타 동작들 시스템 간단 구현(프로토타입 수준) 2. 이전에 만든 동작들 조금 더 자연스럽게 수치 조정 (시간이 남을 경우) 3. 계층구조 생각해보기(2주차에 상세설명)
캐릭터 동작 및 애니메이션 구현 (시간이 남을 경우 계층구조 생각해보기)
2주차 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2주차 | 1. 캐릭터 계층 구조 고민 (캐릭터의 상속 관계와 무슨 컴퍼넌트를 소유할지, 무기와 스킬이 어떤 방식으로 소유되는지 등의 계층 및 소유 구조) 2. 사격 시스템 로직 구현 (맞고 죽고에 이어 탄범위 구조 등등)
| 캐릭터 계층 구조 고민하기 |  | 사격 로직 구현
3주차 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3주차 | 1. 2주차에 진행하던 사격 로직을 어느정도 마무리한다. 2. 2주차에 설계한 사격로직은 총기 하나에 대한 부분이므로, 총기에 적용되는 함수에 따른 계층 구조를 생각하고 리팩토링한다.
사격 로직 구현 마무리 및 총기의 계층 구조 고민하기
4주차 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4주차 | 1. 맵 생성 시스템에 대해 공부 (시스템이 어느정도까지 가능한지에 대한 부분은 파악이 안되어 시스템 자체에 대한 공부 진행 예정) 2. 캐릭터 프로토 타입 완전 마무리 및 전투시스템 마무리, C++ 리팩토링
| 맵 생성 시스템 공부 |  |  |  |  | 캐릭터 프로토타입 마무리
5주차 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5주차 | 1. 캐릭터 프로토 타입 완전 마무리 및 전투시스템 마무리, C++ 리팩토링 2. 프로토 타입에 받은 캐릭터 메시 및 애니메이션 연결해보기 (분위기 보기)
| 캐릭터 프로토타입 마무리 |  |  | 프로토 타입에 캐릭터 메시 및 애니메이션 연결해보기(추석)
* 일부 주차의 경우 순서가 바뀔 수 있으나, 최대한 해당 달 내에 완료하고 싶은 계획을 작성하였습니다.
9월 참고사항) 주차별 계획에는 적지 않았으나, 캐릭터의 파쿠르 동작을 구현하고 플러그인으로 도입하기 위해서 파쿠르 구현 및 플러그인 적용 방법에 대한 공부를 몇개월에 걸쳐 공부할 예정입니다.

## 10월
10 월
주요 목표
1. 맵 생성 구조 시스템 활용할 수 있는 수준으로 공부하기 2. 캐릭터 프로토 타입을 기준으로 재미있는지 파악 & 어느정도 파악 되었다면 근접 공격 시스템(콤보 등) 구현 3. 게임 전체적으로 보일 그래픽에 대해 판단 후 관련된 셰이더(머테리얼) 조사 및 일부 구현해보기
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 상세계획
1주차 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1주차 | 1. 9월달을 기준으로 만들어진 프로토타입으로 간단한 테스트를 하여 게임의 재미 여부를 파악 및 테스트를 기반으로 발견된 오류 및 수정사항 체크 2. 근접공격 구조를 공부하고 각 무기별 콤보 시스템이 있으므로 공격 콤보 시스템에 대하여 공부 및 구현 3. 근접 공격 무기 또한 계층구조를 생각하여 어떠한 방식으로 이루어진지 고민
| 캐릭터 프로토타입 테스트 |  |  | 근접 공격 콤보 공부 |  | 근접 계층 고민
2주차 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2주차 | 1. 근접 공격에 대한 부분을 구현 (공격력 공격속도 등의 세부 사항 등) (혹여 추가적인 시스템이 있을 경우 그에 대한 부분도 고려해봐야함.) 2. 근접공격까지 추가된 프로토타입을 기준으로 게임이 재미있을지 파악 및 오류 수정
| 근접 공격 구현 |  |  |  |  | 최종 프로토타입 재미 체크
3주차 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3주차 | 1. PCG 시스템을 계속 공부하여 활용 가능한 수준까지 공부해보기. 2. 실제 졸업작품 게임에서 활용 할 수 있는 방향을 모두 고려해보고, 필요에 따라 생성 구조 로직도 구현
생성 시스템 공부 및 맵에 테스트 진행
4주차 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4주차 | 1. 졸업작품 게임에 어울리는 셰이더 정보에 따라 관련 이미지 수집 및 로직 조사 2. 조사된 결과를 기반으로 공부 및 구현
셰이더(머테리얼) 조사 및 공부, 구현
* 일부 주차의 경우 순서가 바뀔 수 있으나, 최대한 해당 달 내에 완료하고 싶은 계획을 작성하였습니다.
9월 참고사항) 주차별 계획에는 적지 않았으나, 캐릭터의 파쿠르 동작을 구현하고 플러그인으로 도입하기 위해서 파쿠르 구현 및 플러그인 적용 방법에 대한 공부를 몇개월에 걸쳐 공부할 예정입니다.