## 메인
2023 졸업작품 대비 3학년 겨울방학(1월, 2월) 계획서
최종 수정일 | 2023 01 28
변경사항
1월, 2월에 대한 계획 설정
(아래쪽 [겨울방학] 시트에 작성)

## 겨울방학
1 월 5주차 + 2월
주요 목표
1. 1월, 2월 포함하여 게임 한 사이클 만들기(블루프린트 기반) 2. 블루프린트 기반 만들어진 게임 한 사이클 C++로 수정
게임 한 사이클 계획
[10 empty] | 계획 내용 | 달성도 | 완료 날짜
[10 empty] | 근거리 무기 2종 | 50%
[10 empty] | 원거리 무기 2종 | 50%
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 상세계획 |  | 캐릭터 체력 시스템 | 80%
1월 5주차 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1월 | 1. 근거리 무기와 원거리 무기가 한 컴퍼넌트가 아닌 각자의 컴퍼넌트로 구성되도록 로직 재구성 2. 캐릭터 체력 시스템 재구성 및 사망 구현 | 캐릭터 스폰 시스템
|  |  | 근거리/원거리 무기 시스템 로직 재구성 |  |  |  | 체력 시스템 재구성 | 1주차 |  | 무기 교체 시스템 | 100% | 2024.01.26
1주차 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 2월 | 1. 근거리 무기와 원거리 무기 한 종씩 추가 2. 무기 교체 시스템 제작 | 게임 타이머 시스템
28: 플레이어 사망 구현 및 사망에 따른 ui와 리스폰; 근거리/원거리 무기 시스템 로직 재구성 30: 근거리 무기 한 종 추가 구현(총 2종); 근거리/원거리 무기 시스템 로직 재구성 2: 원거리 무기 한 종 추가 구현 (총 2종) | 1주차 |  | 아이템 스폰 시스템
2주차 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2주차 | 1. 모델러가 제작 및 배치 한 맵을 이용해 이전에 기능 구현한 맵 붕괴 시스템을 적용 2. 게임 타이머 시스템을 구현 해 시간이 흐르도록 설정 3. 타이머 시스템과 맵 붕괴 시스템을 연결해 시간이 지나면 맵이 붕괴되도록 설정 4. 맵 붕괴에 따른 캐릭터 처리 구현 | 캐릭터 리스폰 시 시스템 (무기 등)
| 무기 교체 시스템 및 리스폰 무기 교체 시스템 |  | 제작된 맵에 대해 붕괴 시스템 적용 |  |  | 게임 타이머 시스템 구현 | 타이머 시스템과
3주차 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3주차 | 1. 아이템 제작 및 맵에 배치 2. 게임 사이클 내에 부족한 기능 구현
| 맵 붕괴 연결 | 아이템 제작 및 아이템 게임 내로 연결 |  |  |  | 이전 게임 한 사이클 제작에
4주차 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4주차 | 1. 블루프린트로 작성된 게임 사이클 C++로 리팩토링 진행
| 부족한 부분 구현 |  | 블루프린트로 작성된 게임 한 사이클
5주차 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 5주차 | 1. 4주차 마무리 2. 새 학기 준비
| C++로 리팩토링 |  | 새 학기 준비
* 일부 주차의 경우 순서가 바뀔 수 있으나, 최대한 해당 달 내에 완료할 계획을 작성하였습니다.
참고사항) 계획된 게임 한 사이클은 "클라이언트" 및 "싱글" 기준이므로, "서버"의 게임 한 사이클은 더 늦어질 수 있습니다.